## Biểu đồ Gantt
PHARMACY WEBSITE | [6 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án.
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | XÂY DỤNG ỨNG DỤNG KINH DOANH THUỐC TRÊN NỀN ỨNG DỤNG WEB |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY | [6 empty] | [Tên công ty]
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Trần Thị Lan |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2024-12-09
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Hoàn thiện folder tài liệu trên github | Lan | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 7 | 100% | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T3
2018-02-01 | Làm báo cáo tuần 1: Các phân tích chung về website đang xây dựng | Lan | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 7 | 100% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T4
2018-03-01 | Hoàn thiện báo cáo tuần 1 Làm báo cáo tuần 2: Đặc tả chi tiết hệ thống Làm báo cáo tuần 3 | Lan | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 7 | 100% | bar: TUẦN 2 T5 to TUẦN 3 T5
2018-04-01 | Lên ý tưởng thiết kế giao diện hệ thống Làm báo cáo tuần 4+5 | Lan | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 6 | 100% | bar: TUẦN 3 T2 to TUẦN 3 T5
2018-05-01 | Nguyên tắc | Tên người | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: TUẦN 3 T3 to TUẦN 3 T5
2018-06-01 | Thiết lập dự án | Tên người | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: TUẦN 3 T6
2 | Thực Hành xây dựng chi tiết ứng dụng
2018-01-02 | code giao diện front-end | Lan | 2024-12-23 | 2025-01-20 | 27 | 100% | bar: TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T5
2018-02-02 | Xây dựng back-end | Lan | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 10 | 100% | bar: TUẦN 4 T6 to TUẦN 5 T6
2018-03-02 | Kế hoạch truyền thông | Tên người |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Quản lý rủi ro | Tên người |  |  | 0 | 0%
3 | Hoàn thiện tất cả báo cáo liên quan đến dự án
3.1 | Làm báo cáo tuần 6 | Lan | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 7 | 100%
3.2 | Làm báo cáo tuần 7 | Lan | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 7 | 100%
3.2.1 | Giám sát | Tên người |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Dự đoán | Tên người |  |  | 0 | 0%
3.3 | Làm báo cáo tuần 8 | Lan | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 7 | 100%
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Tên người |  |  | 0 | 0%
4 | Hiệu quả của dự án / Giám sát
2018-01-04 | Mục tiêu của dự án | Tên người |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Kết quả chuyển giao có chất lượng | Tên người |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Theo dõi nỗ lực và chi phí | Tên người |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 | Hiệu quả của dự án | Tên người |  |  | 0 | 0%